附件2

重庆市武隆区大梁子风电场工程

水土保持方案变更报告书专家评审意见

2019年4月30日，市水利局在水利大厦26楼会议室组织召开了《水保方案（送审稿）》专家评审会，武隆区水利局、项目法人和报告编制单位的代表参加了会议。会议成立了专家组（名单见附件2），专家组成员会前详细审阅了《水保方案（送审稿）》，与会人员会上认真听取了报告编制单位的汇报，进行了深入讨论。根据“渝水办水保〔2019〕5号”文和“渝水〔2018〕267号”文，各专家对《水保方案（送审稿）》进行了质量评分，质量评定等级合格。报告编制单位会后对《水保方案（送审稿）》进行了修改、补充和完善，项目法人于2019年5月20日提交了《水保方案（报批稿）》。经专家组复核同意，形成评审意见如下：

- 一、综合说明

（一）项目编制所依据的法律法规、部委规章、规范性文件、规范标准和技术文件及采用的资料基本正确。

（二）同意变更方案设计水平年为2020年。

（三）同意变更方案按可行性研究阶段的要求进行编制。

（四）同意项目水土流失防治标准执行西南紫色土区建设类项目一级标准。

- 二、项目变更情况

（一）主体工程变更内容阐述清楚

由于主体工程取消1#、2#和4#风机，工程风机数由原批复25台变为22台，装机容量由49.5MW变为44MW。2018年4月，项目业主已取得《重庆市发展和改革委员会关于同意武隆区大梁子风电场工程装机容量变更的批复)》（渝发改能源﹝2018﹞（419号）。由于工程规模发生变化，原水土保持方案批复新建道路由16.496km调整为13.395km，集电线路长度由19.69km调整为16.18km。

（二）水土保持方案变更理由基本充分。

由于工程规模调整，以及表土层厚度、施工工艺、地形坡度等影响，表土剥离量由原水土保持方案批复的11.95万m3调整为5.26万m3，表土剥离量减少56%。

原水土保持方案批复的弃渣场8处，占地面积8.78hm2，设计堆渣量36.14万m3。由于工程规模调整及设计施工优化等原因，弃渣场调整为2处，占地面积0.68hm2，实际堆渣量3.68万m3。调整后2处弃渣场布置位置均发生变化，其中1#弃渣场占地面积0.42hm2，实际堆渣量2.45万m3，最大堆高25m；2#弃渣场占地面积0.26hm2，实际堆渣量1.23万m3，最大堆高19m。

综上，项目表土剥离量减少30%以上，弃渣场位置发生变化且堆高大于10m。依据《水利部生产建设项目水土保持方案变更管理规定（试行）》（办水保〔2016〕65号），项目属于水土保持方案重大变更范畴，建设单位编报水土保持方案变更报告理由基本充分。

- 三、变更后项目及项目区概况

（一）项目概况阐述清楚

重庆市武隆区大梁子风电场工程主要由风电机组22台，工程总装机规模44MW。配套建设110kV升压站1座、集电线路16.18km（其中，单独铺设段1.05km，沿道路铺设15.13km）、道路工程16.036km（道路等级为山岭重丘四级公路）等。工程设置弃渣场0.68hm2/2处。施工机械停放在升压站站区内，施工所需的材料零星堆放在各施工作业面上，均位于主体工程占地范围内，未新增临时占地。工程总占地37.16hm2，其中永久占地2.46hm2，临时占地34.70hm2；工程挖方60.56万m3，填方56.88万m3，弃方3.68万m3，不对外借方。工程已于2016年10月开工，计划2019年12月完工，工期39个月。工程总投资44245万元，其中土建投资7879万元。

（二）项目区地形地貌、地质、土壤植被、气象、水文、经济社会等情况阐述较为清楚。

- 四、项目水土保持评价

（一）基本同意主体工程选址（线）水土保持评价结论。

（二）基本同意工程建设方案、占地、土石方平衡等水土保持分析评价结论。

（三）基本同意弃渣场选址。项目设置弃渣场2处，弃渣场下游1km内无公共设施、工业企业、居民点等，不涉及自然保护区、饮用水源保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园等环境敏感区，满足法律法规及技术规范要求。

（四）基本同意主体工程设计中具有水土保持功能工程的评价结论。

- 五、水土流失分析与预测

（一）同意工程扰动地表面积为37.16hm2。

（二）同意工程建设可能造成的水土流失总量为4121t，其中新增水土流失量3329t。水土流失重点部位为道路工程区和风电机组区。

（三）基本同意水土流失的危害性分析。

- 六、水土保持措施

（一）同意水土流失防治责任范围为37.16hm2。

（二）基本同意项目划分为风电机组、升压站、集电线路、道路工程和弃渣场等5个水土流失防治区。

（三）基本同意由主体工程设计中的水土保持措施和本方案新增的水土保持措施所组的水土流失防治体系。

（四）基本同意分区水土保持措施布设。

1、风电机组区

目前该区已实施表土剥离，对部分机位裸露区采用密目网进行了临时覆盖。后续施工中，遇到降雨对该区施工裸露区未临时覆盖区域采取密目网临时覆盖，在吊装平台填方边坡坡脚处布编织土袋临时拦挡，在吊装平台周边设置排水沟，在吊装平台边坡成形后及时采取三维网植草护坡、撒播种草护坡等措施。

施工末期，吊装平台采取土地整治及撒播种草恢复等措施。

2、升压站区

目前该区已实施剥离表土、截排水沟、框格护坡等水土保持措施。后续施工中，及时在框格内覆土铺设草皮；对裸露的临时堆土遇降雨采取临时覆盖；施工末期，对升压站站区进行土地整治及景观绿化。

3、集电线路区

遇降雨对电缆沟两侧的临时堆土进行临时覆盖；施工末期，对施工扰动区域进行土地整治及撒播种草恢复等措施。

4、道路工程区

目前该区已实施表土剥离、部分排水沟、土地整治、栽植乔木、撒播种草、密目网覆盖等水土保持措施。后续施工中，在路基下边坡坡脚采取填土编织袋临时拦挡措施，道路内侧修建排水沟，道路边坡采取三维网植草护坡、撒播种草护坡等措施。

5、弃渣场区

目前该区已实施挡渣墙、截排水沟、撒播种草、密目网遮盖等水土保持措施。后续施工中，进一步完善弃渣场排水沉沙、土地整治及撒播种草恢复等措施。

（五）基本同意水土保持施工组织设计。

- 七、水土保持监测

基本同意水土保持监测方案。

- 八、水土保持投资及效益分析

（一）投资编制依据正确，费用及定额合理，编制深度满足要求。

（二）原水土保持方案批复的水土保持总投资为1277.74万元。变更后水土保持总投资为797.19万元，其中主体已列投资270.60万元，方案新增投资为526.59万元。经审核，本工程水土保持方案静态总投资791.92万元，其中主体已列投资270.60万元，方案新增投资521.32万元（其中：工程措施70.53万元，植物措施234.84万元，监测措施35.25万元，施工临时措施39.80万元，独立费用75.22万元，基本预备费13.67万元，水土保持补偿费52.01万元）。详见附表。

（三）效益分析方法正确，分析结果基本合理。

九、水土保持管理

组织管理、后续设计、水土保持监测、水土保持监理、水土保持施工、水土保持设施验收等水土保持管理措施基本可行。

十、其他

（一）建设单位尽快落实水土保持施工图设计，重点区域在道路路基边坡和风电机组平台边坡，并尽快组织实施，使工程区水土流失影响得到有效控制，生态环境得到良好改善，确保工程安全稳定运行。

（二）建设单位后续施工中不得随意扩大扰动范围，最大程度减少地表扰动及植被破坏。

（三）建设单位应落实弃渣场运行期定期巡查制度，发现水土流失问题及时解决，确保弃渣场生态恢复效果及安全稳定运行。

附表：重庆市武隆区大梁子风电场工程水土保持方案变更投资审核表

专家组组长：

2019年5月21日

附表

| 重庆市武隆区大梁子风电场工程水保方案设计变更投资审核表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程或费用名称 | 设计投资 |  |  | 复核投资 |  |  | 增减（+/-） |
|  |  | 方案新增 | 主体已列 | 合计（万元） | 方案新增 | 主体已列 | 合计（万元） |  |
|  | 第一部分 工程措施 | 70.53 | 239.14 | 309.67 | 70.53 | 239.14 | 309.67 | 0.00 |
| 一 | 风力发电机组防治区 | 25.55 | 48.36 | 73.91 | 25.55 | 48.36 | 73.91 | 0.00 |
| 二 | 升压站防治区 | 0.73 | 12.15 | 12.88 | 0.73 | 12.15 | 12.88 | 0.00 |
| 三 | 集电线路防治区 | 0.90 |  | 0.90 | 0.90 |  | 0.90 | 0.00 |
| 四 | 道路工程防治区 | 38.50 | 161.22 | 199.72 | 38.50 | 161.22 | 199.72 | 0.00 |
| 五 | 弃渣场防治区 | 4.85 | 17.41 | 22.26 | 4.85 | 17.41 | 22.26 | 0.00 |
|  | 第二部分 植物措施 | 234.84 | 20.91 | 255.75 | 234.84 | 20.91 | 255.75 | 0.00 |
| 一 | 风力发电机组防治区 | 16.05 |  | 16.05 | 16.05 |  | 16.05 | 0.00 |
| 二 | 升压站防治区 |  | 9.03 | 9.03 |  | 9.03 | 9.03 | 0.00 |
| 三 | 集电线路防治区 | 0.16 |  | 0.16 | 0.16 |  | 0.16 | 0.00 |
| 四 | 道路工程防治区 | 218.31 | 11.55 | 229.86 | 218.31 | 11.55 | 229.86 | 0.00 |
| 五 | 弃渣场防治区 | 0.32 | 0.33 | 0.65 | 0.32 | 0.33 | 0.65 | 0.00 |
|  | 第三部分 监测措施 | 35.25 |  | 35.25 | 35.25 |  | 35.25 | 0.00 |
|  | 第四部分 施工临时措施 | 39.80 | 10.55 | 50.35 | 39.80 | 10.55 | 50.35 | 0.00 |
| 一 | 风力发电机组防治区 | 4.04 | 3.98 | 8.02 | 4.04 | 3.98 | 8.02 | 0.00 |
| 二 | 升压站防治区 | 1.00 |  | 1.00 | 1.00 |  | 1.00 | 0.00 |
| 三 | 集电线路防治区 | 2.01 |  | 2.01 | 2.01 |  | 2.01 | 0.00 |
| 四 | 道路工程防治区 | 12.91 | 4.63 | 17.54 | 12.91 | 4.63 | 17.54 | 0.00 |
| 五 | 弃渣场防治区 | 13.73 | 1.94 | 15.67 | 13.73 | 1.94 | 15.67 | 0.00 |
| 六 | 其他临时工程 | 6.11 |  | 6.11 | 6.11 |  | 6.11 | 0.00 |
|  | 第五部分 独立费用 | 80.34 |  | 80.34 | 75.22 |  | 75.22 | -5.12 |
| 一 | 技术咨询费 | 59.01 |  | 59.01 | 55.05 |  | 55.05 | -3.96 |
|  | 水土保持方案编制费 | 18.00 |  | 18.00 | 18.00 |  | 18.00 | 0.00 |
|  | 科研勘测设计费 | 24.85 |  | 24.85 | 20.54 |  | 20.54 | -4.31 |
|  | 水土保持设施自主验收费 | 16.16 |  | 16.16 | 16.51 |  | 16.51 | 0.35 |
| 二 | 工程管理费 | 21.33 |  | 21.33 | 20.18 |  | 20.18 | -1.15 |
|  | 建设管理费 | 7.61 |  | 7.61 | 7.61 |  | 7.61 | 0.00 |
|  | 工程建设监理费 | 11.00 |  | 11.00 | 9.60 |  | 9.60 | -1.40 |
|  | 招标代理服务费 | 2.72 |  | 2.72 | 2.96 |  | 2.96 | 0.24 |
| Ⅰ | 第一部分至第五部分合计 | 460.76 | 270.60 | 731.36 | 455.64 | 270.6 | 726.24 | -5.12 |
| Ⅱ | 基本预备费 | 13.82 |  | 13.82 | 13.67 |  | 13.67 | -0.15 |
| Ⅲ | 水土保持补偿费 | 52.01 |  | 52.01 | 52.01 |  | 52.01 | 0.00 |
| 总投资（Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ） |  | 526.59 | 270.60 | 797.19 | 521.32 | 270.60 | 791.92 | -5.27 |