附件2

华润电力石柱枫木一期50MW风电项目

水土保持方案报告书专家评审意见

2019年9月20日，重庆市水利局在水利大厦17楼会议室组织召开了《华润电力石柱枫木一期50MW风电项目水土保方案报告书（送审稿）》（以下简称《水保方案（送审稿）》）专家评审会。石柱县水利局、华润风电（重庆）有限公司（以下简称项目法人）和重庆市水利电力建筑勘测设计研究院（以下简称报告编制单位）的代表参加了会议。会议成立了专家组，专家组成员会前详细审阅了《水保方案（送审稿）》，与会人员会上认真听取了报告编制单位的汇报，进行了深入讨论。根据“渝水办水保〔2019〕5号”和“渝水〔2018〕267号”，各专家对《水保方案（送审稿）》进行了质量评分，质量评定等级合格。报告编制单位会后对《水保方案（送审稿）》进行了修改、补充和完善，项目法人于2019年9月29日提交了《水保方案（报批稿）》。经专家组复核，形成专家组评审意见如下：

一、编制总则

（一）方案编制所依据的法律法规、技术标准及相关资料等基本正确。

（二）同意设计水平年为2021年。

（三）同意水土流失防治责任范围界定，水土流失防治责任范围面积为46.27hm2。

（四）同意项目水土流失防治标准执行等级为西南紫色土区建设类项目一级。

二、项目及项目区概况

（一）项目概况阐述基本清楚

华润电力石柱枫木一期50MW风电项目位于石柱县黄水镇、临溪镇、石家乡境内，为新建项目。项目总装机规模50MW，设计安装20台单机容量为2.5MW的风力发电机组。项目由20台风电机组、1座110kV升压站、29.975km集电线路（其中，单独铺设段0.4km）和22.405km道路工程组成。根据项目建设需要，共布置渣场9.55hm2/4处，施工生产生活区0.86hm2/2处，表土临时堆场1.72hm2/22处。项目不涉及征地拆迁和移民安置问题。项目总占地面积46.27hm2，其中永久占地9.24hm2，临时占地37.03hm2。项目挖方总量112.78万m3，填方48.78万m3，弃方64.00万m3，弃方运至项目区内设置的4处弃渣场堆放。项目计划于2019年10月开工，2020年9月完工，总工期12个月。项目总投资47990.22万元，其中土建投资15893.38万元。

（二）项目区地形地貌、地质、土壤、植被、气象、水文、环境敏感区等情况阐述基本清楚。

三、项目水土保持评价

（一）基本同意对主体工程选址（线）的水土保持评价。

（二）基本同意对建设方案与布局水土保持分析评价。

（三）基本同意对主体工程设计中水土保持措施界定。

四、水土流失分析与预测

（一）基本同意对水土流失现状、水土流失影响因素的分析。

（二）水土流失预测范围、时段、方法和结果基本正确。

1．项目扰动地表面积46.27hm2。

2．项目建设可能造成水土流失总量为6190t，新增水土流失量为5692t。水土流失重点部位为道路、弃渣场和风电机组区，重点时段为施工期。

（三）基本同意水土流失的危害性分析和指导性意见。

五、水土保持措施

（一）基本同意本项目划分为风电机组防治区、升压站防治区、道路及集电线路防治区、弃渣场防治区、施工生产生活防治区和表土临时堆场防治区共6个防治区。

（二）基本同意由主体工程设计中具有水保功能的措施和方案新增的防治措施所组成的水土流失防治体系。

（三）基本同意各防治区防治措施布局和新增水土保持措施典型设计。

1．风电机组防治区

施工前期，剥离扰动区内的表土，剥离的表土首先用于填方区下边坡填土编织袋挡墙装袋利用，剩余部分就近堆放于平台周边平缓地上设置的表土堆放场内。

施工过程中，对临时堆放的表土、挖填方土质边坡和基础开挖的临时堆土等采用彩条布覆盖，在填方边坡坡脚设填土编织袋拦挡。

施工后期，对施工场地和挖填边坡进行土地整治和覆土，对稳定的土质或强风化挖方边坡采取三维网植草护坡措施，吊装平台撒播种草防护，填方边坡灌草结合防护。

2．升压站防治区

施工前期，在升压站站区周边挖方边坡坡顶设截水沟；剥离扰动区域的表土，并就近运至表土临时堆场内堆放。

施工过程中，在站内围墙内侧设排水沟；在填方区挡土墙修建前设置填土编织袋拦挡；对裸露的土质边坡、区内建构筑物基础施工及综合管沟开挖等形成的松散临时堆土等采取临时覆盖措施。

施工后期，在建构筑物周边空地进行场地绿化。

3．道路及集电线路防治区

施工前期，剥离扰动区域内的表土，剥离的表土首先装入填土编织拦挡在道路填方边坡坡脚，剩余部分就近堆放于道路沿线布置的表土临时堆场内；对于单独铺设的集电线路，将表土与下层土石混合物分开堆放，临时堆放在集电线路一侧的施工作业带内。

施工过程中，在道路挖填路基汇水侧设排水沟；在路基填方边坡坡脚设填土编织袋拦挡，并在挖填裸露边坡和临时松散堆土表面覆盖彩条布。

施工后期，对道路挖填边坡和单独铺设段集电线路的扰动区域进行土地整治和覆土；对稳定的土质和强风化挖方边坡采取三维网植草护坡措施，对填方边坡经覆土后采取灌草结合防护，对单独铺设段集电线路进行撒播种草防护。

4．弃渣场防治区

堆渣前期，剥离占地范围内的表土，堆放在各个渣场尾部，表土临时堆场下边坡设置填土编织袋挡墙，利用彩条布对表土边坡进行遮盖；在渣场堆放边坡坡脚修建挡渣墙，在渣场外边缘布设排水沟，排水沟出口设沉沙池。

堆渣过程中，马道修筑完毕后，在马道内侧修建排水沟。

堆渣完成后，对弃渣场堆渣平台和边坡进行土地整治和覆土，随后采取灌草结合的植被恢复措施。

5．施工生产生活区

施工前期，剥离扰动区域内的表土，集中堆放于道路沿线的表土临时堆场内；根据区内排水需要布设临时排水沟。

施工过程中，在填方边坡坡脚设填土编织袋拦挡，在挖填裸露边坡和临时松散堆土表面覆盖彩条布。

施工后期，对填方边坡、平台进行覆土和土地整治；对稳定的土质和强风化挖方边坡采取三维网植草护坡措施，对填方边坡和平台采取灌草结合的防护措施。

6．表土堆场防治区

表土堆放前，在表土临时堆场下边坡坡脚布设填土编织袋拦挡，堆放区底部利用塑料彩条布进行铺垫。

堆放过程中，在表土临时堆场表面采用彩条布临时覆盖。

表土临时堆场使用完毕后，对占地范围进行土地整治；对占用林草地和园地的表土临时堆场进行灌草结合防护。

（三）基本同意水土保持施工组织设计。

六、水土保持监测

基本同意水土保持监测方案。

七、水土保持投资估算及效益分析

（一）投资估算编制依据正确，费用及定额选择基本合理，编制深度基本满足规范要求。

（二）本水保方案设计静态总投资2084.31万元，其中：主体工程已列462.42万元，方案新增1621.89万元。经审核，经审核，水保方案静态总投资2084.32万元，其中：主体已列462.42万元，方案新增投资1621.90万元，审增投资0.01万元。（其中：工程措施440.93万元，植物措施579.11万元，监测措施费40.77万元，临时措施投资247.31万元，独立费用160.86万元，基本预备费88.14万元，水土保持补偿费64.78万元。）

（三）效益分析方法基本正确，分析结果基本合理。

八、水土保持管理

基本同意组织管理、后续设计、水土保持监测、水土保持监理、水土保持施工、水土保持设施验收等水土保持管理要求。

九、其它

（一）下阶段应进一步优化设计，减少生态红线范围内的植被破坏和土石方挖填量，保证区域内生物多样性降低，生态功能不降低。

（二）下阶段应加强弃渣场地质勘察和设计工作。

附表：华润电力石柱枫木一期50MW风电项目水保方案投资估算审核表

专家组组长：

2019年10月12日

| 附表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 华润电力石柱枫木一期50MW风电项目水土保持投资估算审核表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 项目名称 | 设计投资 |  |  | 审核投资 |  |  | 增减 （+/-） |
|  |  | 方案新增 | 主体已有 | 合计 | 方案新增 | 主体已有 | 合计 |  |
| 一 | 第一部分:工程措施 | 440.93 | 446.94 | 887.87 | 440.93 | 446.94 | 887.87 | 0.00 |
| 1 | 风电机组防治区 | 38.48 |  | 38.48 | 38.48 |  | 38.48 | 0.00 |
| 2 | 升压站防治区 | 2.34 | 8.50 | 10.84 | 2.34 | 8.50 | 10.84 | 0.00 |
| 3 | 道路及集电线路防治区 | 125.31 | 438.44 | 563.75 | 125.31 | 438.44 | 563.75 | 0.00 |
| 4 | 弃渣场防治区 | 263.55 |  | 263.55 | 263.55 |  | 263.55 | 0.00 |
| 5 | 施工生产生活区 | 9.05 |  | 9.05 | 9.05 |  | 9.05 | 0.00 |
| 6 | 表土堆场防治区 | 2.20 |  | 2.20 | 2.20 |  | 2.20 | 0.00 |
| 二 | 第二部分:植物措施 | 579.11 | 15.48 | 594.59 | 579.11 | 15.48 | 594.59 | 0.00 |
| 1 | 风电机组防治区 | 40.05 |  | 40.05 | 40.05 |  | 40.05 | 0.00 |
| 2 | 升压站防治区 |  | 15.48 | 15.48 |  | 15.48 | 15.48 | 0.00 |
| 3 | 道路及集电线路防治区 | 457.31 |  | 457.31 | 457.31 |  | 457.31 | 0.00 |
| 4 | 弃渣场防治区 | 62.10 |  | 62.10 | 62.10 |  | 62.10 | 0.00 |
| 5 | 施工生产生活区 | 9.49 |  | 9.49 | 9.49 |  | 9.49 | 0.00 |
| 6 | 表土堆场防治区 | 10.16 |  | 10.16 | 10.16 |  | 10.16 | 0.00 |
| 三 | 第三部分:监测措施 | 40.77 |  | 40.77 | 40.77 |  | 40.77 | 0.00 |
| 1 | 监测设施 | 1.00 |  | 1.00 | 1.00 |  | 1.00 | 0.00 |
| 2 | 监测设备 | 1.76 |  | 1.76 | 1.76 |  | 1.76 | 0.00 |
| 3 | 监测运行费 | 38.01 |  | 38.01 | 38.01 |  | 38.01 | 0.00 |
| 四 | 第四部分:施工临时措施 | 247.31 |  | 247.31 | 247.31 |  | 247.31 | 0.00 |
| 1 | 风电机组防治区 | 36.41 |  | 36.41 | 36.41 |  | 36.41 | 0.00 |
| 2 | 升压站防治区 | 2.16 |  | 2.16 | 2.16 |  | 2.16 | 0.00 |
| 3 | 道路及集电线路防治区 | 129.75 |  | 129.75 | 129.75 |  | 129.75 | 0.00 |
| 4 | 弃渣场防治区 | 18.48 |  | 18.48 | 18.48 |  | 18.48 | 0.00 |
| 5 | 施工生产生活区 | 0.24 |  | 0.24 | 0.24 |  | 0.24 | 0.00 |
| 6 | 表土堆场防治区 | 39.87 |  | 39.87 | 39.87 |  | 39.87 | 0.00 |
| 7 | 其他临时工程 | 20.40 |  | 20.40 | 20.40 |  | 20.40 | 0.00 |
| 五 | 第五部分:独立费用 | 160.86 |  | 160.86 | 160.86 |  | 160.86 | 0.00 |
| (一) | 技术咨询费 | 98.62 |  | 98.62 | 98.62 |  | 98.62 | 0.00 |
| 1 | 水土保持方案编制费 | 37.63 |  | 37.63 | 37.63 |  | 37.63 | 0.00 |
| 2 | 科研勘测设计费 | 37.61 |  | 37.61 | 37.61 |  | 37.61 | 0.00 |
| 3 | 水土保持设施自主验收费 | 23.38 |  | 23.38 | 23.38 |  | 23.38 | 0.00 |
| （二） | 工程管理费 | 62.24 |  | 62.24 | 62.24 |  | 62.24 | 0.00 |
| 1 | 建设管理费 | 26.16 |  | 26.16 | 26.16 |  | 26.16 | 0.00 |
| 2 | 工程建设监理费 | 28.59 |  | 28.59 | 28.59 |  | 28.59 | 0.00 |
| 3 | 招标代理服务费 | 7.49 |  | 7.49 | 7.49 |  | 7.49 | 0.00 |
| Ⅰ | 一至五部分合计 | 1468.98 | 462.42 | 1931.40 | 1468.98 | 462.42 | 1931.40 | 0.00 |
| Ⅱ | 基本预备费 | 88.14 |  | 88.14 | 88.14 |  | 88.14 | 0.00 |
| Ⅲ | 水土保持补偿费 | 64.77 |  | 64.77 | 64.78 |  | 64.78 | 0.01 |
| 总投资（Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ） |  | 1621.89 | 462.42 | 2084.31 | 1621.90 | 462.42 | 2084.32 | 0.01 |