重庆市水利局

关于万州区密溪沟新城区至长江四桥连接道路工程水土保持方案变更准予行政许可的决定

重庆市万州江南新区开发建设有限公司：

你司提交的万州区密溪沟新城区至长江四桥连接道路工程水土保持方案变更审批申请（项目代码：2018-500101-78-01-040722）和《万州区密溪沟新城区至长江四桥连接道路工程水土保持方案变更报告书》收悉。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项规定，决定准予行政许可。

一、水土保持方案总体意见

（一）基本同意项目水土保持方案变更内容和理由。

（二）方案编制所依据的法律法规、规范性文件、技术标准及采用的资料基本正确。

（三）同意方案设计水平年为2025年。

（四）同意水土流失防治责任范围的界定，水土流失防治责任范围面积为41.88hm2。

（五）同意项目水土流失防治标准等级执行西南紫色土区建设类项目一级标准。

（六）同意水土流失防治目标。其中：水土流失治理度97%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率94%，表土保护率92%，林草植被恢复率97%，林草覆盖率27%。

（七）基本同意水土流失防治分区和分区防治措施体系。

（八）基本同意水土保持方案实施进度安排。

（九）基本同意水土保持监测时段、内容和方法。

二、水土保持方案投资

水土保持方案工程静态总投资3283.10万元，其中：主体已列2696.22万元，方案新增586.88万元（其中：工程措施243.59万元，植物措施1.35万元，监测措施54.10万元，临时措施89.67万元，独立费用109.64万元，基本预备费29.90万元，水土保持补偿费58.63万元）。

三、工作要求

（一）根据水土保持法律法规和规范标准，认真做好项目建设过程中水土流失防治工作，切实落实水土保持“三同时”制度。

（二）依据批准的水土保持方案与主体工程同步开展水土保持施工图设计，按程序与主体工程设计一并报经有关部门审核，作为水土保持措施实施的依据。重要防护对象应当开展点对点勘察与设计。无设计的水土保持措施，不得通过水土保持设施自主验收。

（三）严格控制施工扰动范围，禁止随意占压破坏地貌植被。加强对施工单位的管理，在招投标文件和施工合同中明确施工单位的水土保持责任，强化奖惩制度，规范施工行为。

（四）依法做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控。在工程建设期间应将水土保持监测季报按规定在网站公开，同时在业主项目部和施工项目部公开，并按规定向我局、所在区县水行政主管部门按时报送监测季报和总结报告。

（五）按照水土保持监理标准和规范开展水土保持工程施工监理，确保水土保持工程建设质量和进度。

（六）项目开工前向主管税务机关申报缴纳水土保持补偿费。

（七）本项目的地点、规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更的，应按照“渝水〔2016〕83号”规定办理。确需在批准的水土保持方案确定的专门存放地外新设弃渣场的，可按照“水保〔2019〕160号”规定执行。

（八）严格按照批准的水土保持方案和后续设计落实各项水土保持措施，合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，严格控制施工期间水土流失。

（九）工程完工后、项目投产使用前应及时组织开展水土保持设施自主验收，并在水土保持设施自主验收通过3个月内，向我局报备验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告等）。

（十）本行政许可决定有效期为三年，自签发之日起计算。

附件：1. 万州区密溪沟新城区至长江四桥连接道路工程水土保持变更方案特性表

2. 万州区密溪沟新城区至长江四桥连接道路工程水土保持方案变更报告书专家评审意见

重庆市水利局

2022年12月2日

（此件主动公开发布）

（联系人：张春才；联系电话：023-88707091）

附件1

万州区密溪沟新城区至长江四桥连接道路工程水土保持变更方案特性表

| 项目名称 |  |  | 万州区密溪沟新城区至长江四桥连接道路工程 |  |  |  | 流域管理机构 |  |  | 长江水利委员会 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及省（市、区） |  |  | 重庆市 |  | 涉及地市或个数 |  | - | 涉及县或个数 |  | 万州区 |  |
| 项目规模 |  |  | 道路全长5196.65m |  | 总投资（万元） |  | 68828.38 | 土建投资（万元） |  | 48584.12 |  |
| 动工时间 |  |  | 2023年1月 |  | 完工时间 |  | 2024年12月 | 设计水平年 |  | 2025年 |  |
| 工程占地 （hm2） |  |  | 41.88 |  | 永久占地 （hm2） |  | 14.91 | 临时占地 （hm2） |  | 26.97 |  |
| 土石方量（万m3） |  |  | 分区 |  | 挖方 |  | 填方 | 借方 |  | 余（弃）方 |  |
|  |  |  | 路基工程 |  | 74.69 |  | 121.91 |  |  | 5.74 |  |
|  |  |  | 场平工程 |  | 7.47 |  | 4.47 |  |  |  |  |
|  |  |  | 桥梁工程 |  | 0.83 |  | 1.42 |  |  | 0.18 |  |
|  |  |  | 滑坡治理工程 |  | 70.42 |  | 0.21 |  |  | 19.39 |  |
|  |  |  | 表土堆放场 |  |  |  | 0.09 |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  | 153.41 |  | 128.10 |  |  | 25.31 |  |
| 重点防治区名称 |  |  |  |  | 三峡库区国家级水土流失重点治理区 |  |  |  |  |  |  |
| 地貌类型 |  |  |  | 丘陵 |  |  | 水土保持区划 |  | 西南紫色土区（四川盆地及周围山地丘陵区） |  |  |
| 土壤侵蚀类型 |  |  |  | 水力侵蚀 |  |  | 土壤侵蚀强度 |  | 轻度 |  |  |
| 防治责任范围面积（hm2） |  |  |  | 41.88 |  |  | 容许土壤流失量 [t/（km2·a）] |  | 500 |  |  |
| 土壤流失预测总量（t） |  |  |  | 5584 |  |  | 新增土壤流失量（t） |  | 4158 |  |  |
| 水土流失防治标准执行等级 |  |  |  | 西南紫色土区建设类项目一级标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治指标 |  | 水土流失治理度 |  | 97% |  | 土壤流失控制比 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 渣土防护率 |  | 94% |  | 表土保护率 |  |  | 92% |  |  |
|  |  | 林草植被恢复率 |  | 97% |  | 林草覆盖率 |  |  | 27% |  |  |
| 防治措施及工程量 | 分区 |  | 工程措施 |  |  | 植物措施 |  |  | 临时措施 |  |  |
|  | 路基工程防治区 |  | 主体设计：雨水管网9910m、盖板边沟4580m、截水沟6300m、急流槽12座、透水砖铺装32544m2 方案新增：表土剥离37835m3、C20砼排水沟733m、表土回覆25754m3 |  |  | 主体设计：喷播植草4213m2、拱形骨架植草124345m2、锚杆框架植草8312m2、中央隔离带景观绿化3962m2、行道树1470株 方案新增：撒播草籽1.76hm2 |  |  | 方案新增：临时沉砂池18口、坡脚A型填土编织袋挡墙807m、临时挡水土坎738m、临时急流槽176m、临时堆料场B型填土编织袋挡墙541m、塑料彩条布46800m2 |  |  |
|  | 场平工程防治区 |  | 方案新增：表土剥离7110m3、表土回覆26211m3、C20砼排水沟1082m |  |  | 方案新增：喷播植草37696m2 |  |  | 方案新增：塑料彩条布5000m2 |  |  |
|  | 桥梁工程防治区 |  | 方案新增：表土剥离1305m3、表土回覆1490m3、C20砼截水沟180m、沉砂池2口 |  |  | 主体设计：中央隔离带景观绿化252m2、桥下景观绿化2294m2 方案新增：桥下撒播草籽0.22hm2 |  |  | 方案新增：钻渣堆放点A型填土编织袋挡墙288m、塑料彩条布2000m2 |  |  |
|  | 滑坡治理工程防治区 |  | 方案新增：表土剥离10200m3、表土回覆2105m3、C20砼截水沟454m |  |  | 主体设计：拱形骨架植草9558m2、锚杆植被混凝土护坡34393m2 方案新增：撒播草籽0.69hm2 |  |  | 方案新增：钻渣堆放点A型填土编织袋挡墙432m、塑料彩条布4000m2 |  |  |
|  | 表土堆放场防治区 |  |  |  |  | 方案新增：撒播草籽0.86hm2 |  |  | 方案新增：B型填土编织袋挡墙452m、临时排水沟422m、临时沉砂池5口、撒播草籽临时绿化1.19hm2、塑料彩条布5800m2 |  |  |
| 投资（万元） |  |  | 1443.40（主体已列：1199.81，方案新增：243.59） |  |  | 1497.76（主体已列：1496.41，方案新增：1.35） |  |  | 89.67（主体已列：0，方案新增：89.67） |  |  |
| 水土保持总投资（万元） |  |  | 3283.10（主体已列：2696.22，方案新增：586.88） |  |  | 独立费用（万元） |  |  | 109.64 |  |  |
| 监理费（万元） |  |  | 8.45 |  | 监测费（万元） | 54.10 |  | 补偿费（万元） |  |  | 58.63 |
| 方案编制单位 |  |  | 重庆市绿荫科技发展有限责任公司 |  |  | 建设单位 |  | 重庆市万州江南新区开发建设有限公司 |  |  |  |
| 法人代表及电话 |  |  | 吴华荣/13***97 |  |  | 法人代表及电话 |  | 吴双/58***20 |  |  |  |
| 地址 |  |  | 重庆市万州区沙龙路二段1133号 |  |  | 地址 |  | 重庆市万州区陈家坝街道新兴社区居委会三组 |  |  |  |
| 邮编 |  |  | 404150 |  |  | 邮编 |  | 404065 |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  | 吴秋月/18***72 |  |  | 联系人及电话 |  | 向老师/18***70 |  |  |  |
| 传真 |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |  |
| 电子信箱 |  |  | 51***47@qq.com |  |  | 电子信箱 |  | 38***32@qq.com |  |  |  |

附件2

万州区密溪沟新城区至长江四桥连接道路工程水土保持方案变更报告书专家评审意见

2022年10月25日，重庆市水利局组织召开了《万州区密溪沟新城区至长江四桥连接道路工程水土保持方案变更报告书》（以下简称《水保方案》）专家评审会。万州区水利局、重庆市万州江南新区开发建设有限公司（以下简称项目法人）、重庆市绿荫科技发展有限责任公司（以下简称报告编制单位）的代表参加了会议。会议成立了专家组，专家组成员会前详细审阅了《水保方案》，与会人员会上认真听取了项目法人和报告编制单位的汇报，进行了深入讨论。根据“渝水〔2018〕267号”、 “水保监〔2020〕63号”和“渝水规范〔2021〕2号”，专家组对《水保方案》进行了质量评分，质量评定等级合格。报告编制单位会后对《水保方案》进行了修改、补充和完善，项目法人于2022年11月25日提交了《水保方案》（报批稿）。经专家组复核，形成专家评审意见如下：

一、综合说明

（一）基本同意项目水土保持方案变更内容和理由。

（二）方案编制依据的法律法规、部委规章、规范性文件、规范标准和技术文件及采用的资料基本正确。

（三）同意方案设计水平年为2025年。

（四）同意水土流失防治责任范围界定，水土流失防治责任范围面积为41.88hm2。

（五）同意项目水土流失防治标准执行等级为西南紫色土区建设类项目一级标准。

（六）同意水土流失防治目标。其中：水土流失治理度97%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率为94%，表土保护率92%，林草植被恢复率97%，林草覆盖率27%。

二、项目概况

（一）项目概况阐述基本清楚。

万州区密溪沟新城区至长江四桥连接道路工程位于重庆市万州区陈家坝街道。项目建设内容包括道路工程、桥梁工程、场平工程及滑坡治理工程等。道路工程全长5196.65m，包括主线和万云连接线；主线长3616.25m，城市主干路，路幅宽度33m，设计车速50km/h；万云连接线长1580.40m，城市支路，路幅宽度12m，设计车速为30km/h。项目布设桥梁698m/3座，包括主线高架桥170m、D匝道桥338m和万云连接线大桥190m。场平工程共计9处，占地3.77hm2。滑坡治理工程2处，包括塘角1号滑坡和塘角2号滑坡，滑坡采用抗滑桩+削方减载+护坡+截排水沟治理方案。根据建设需要，项目布设施工生产区9处，均位于主体工程征地范围内，不新增临时占地；表土堆放场3处，新增临时占地1.19hm2。项目周边交通便利，无新建施工便道。工程占地41.88hm2，其中：永久占地14.91hm2，临时占地26.97hm2。工程挖方153.41万m3，填方128.10万m3，余方25.31万m3，无借方。项目余方全部运至建设单位所属的万州区密溪沟至长江四桥消落区综合整治工程回填利用，项目不设置弃渣场。建设单位为重庆市万州江南新区开发建设有限公司。项目计划于2023年1月开工，2024年12月完工，工期24个月。工程总投资68828万元，其中土建投资48584万元。

（二）项目区自然概况阐述基本清楚。

三、项目水土保持评价

（一）基本同意对主体工程选址（线）水土保持评价。

（二）基本同意对项目建设方案、工程占地、土石方平衡、施工方法等水土保持评价。

（三）基本同意对主体工程设计中的水土保持措施评价及界定。

四、水土流失分析与预测

（一）基本同意对项目水土流失现状及影响分析。

（二）基本同意项目建设扰动地表面积为41.88hm2，损毁植被面积为17.01hm2。

（三）基本同意水土流失量预测方法及结果，工程建设可能造成的水土流失总量为5584t，新增水土流失量为4158t。

（四）基本同意水土流失的危害分析和指导性意见。

五、水土保持措施

（一）基本同意项目划分为路基工程、桥梁工程、场平工程、滑坡治理工程、表土堆放场等5个水土流失防治区。

（二）基本同意由主体工程设计的水土保持措施和方案新增的水土保持措施所组成的水土流失防治措施体系。

（三）基本同意各防治区防治措施布局及水土保持措施典型设计。

1.路基工程防治区

施工前，对施工扰动范围进行表土剥离，并将剥离表土集中堆放于规划的表土堆放场。施工中，按照“永临结合”原则，在永久排水沟位置开挖临时排水沟，临时排水沟出口布设临时沉沙池，并顺接周边排水体系；在施工裸露区、开挖边坡、临时堆土点、临时堆料场等区域采用彩条布临时遮盖；在填方路基边坡坡脚、临时堆土点及临时堆料场四周等布设编织土袋临时拦挡；在填方路基坡顶布设临时挡土坎，边坡坡面布设临时急流槽，顺接坡脚临时排水沟；路基开挖前完成永久性截水沟，路基成形后完成永久排水沟、边沟、急流槽、排水管网等排水措施，并顺接周边排水体系；路基边坡成型后立即实施拱形骨架植草、锚杆框架植草、喷播植草等护坡。施工后期，实施该区人行道透水砖铺装、可绿化区域土地整治及景观绿化。

2.桥梁工程防治区

施工前，对施工扰动范围进行表土剥离，并将剥离表土集中堆放于规划的表土堆放场。施工中，对桥梁施工场地四周布设临时排水沟，排水沟出口处布设沉沙池，并顺接周边水系；对施工裸露区、开挖边坡等采取彩条布临时遮盖；对临时堆渣点四周采用编织土袋临时挡拦，顶部采取彩条布临时遮盖，弃土石渣应及时清理；施工后期，实施该区可绿化区域土地整治及植被恢复。

3.场平工程防治区

施工前，对施工扰动范围进行表土剥离，并将剥离表土集中堆放于规划的表土堆放场。施工中，对施工裸露区采取彩条布临时遮盖。对场平区四周布设排水沟，并顺接周边排水体系。施工后期，对该区实施土地整治和植被恢复。

4.滑坡治理工程防治区

施工前，对施工扰动范围进行表土剥离，并将剥离表土集中堆放于规划的表土堆放场。滑坡区开挖边坡坡顶布置截水沟，并顺接周边排水体系。对施工开挖裸露区、临时堆土区采取彩条布临时遮盖。边坡成型后立即实施拱形骨架植草、锚杆植被混凝土等防护。施工后期，实施该区可绿化区域土地整治及植被恢复。

5.表土堆放场防治区

堆放前，在表土堆放场坡脚采用编织土袋临时拦挡，四周布设临时排水沟，临时排水沟出口布设临时沉沙池。堆放中，遇到降雨采取临时遮盖。堆放后，表土堆放场表面采取撒播草籽过渡性绿化。施工后期，实施土地整治、植被恢复或复耕。

（四）水土保持施工组织设计基本可行。

六、水土保持监测

基本同意水土保持监测方案。

七、水土保持投资估算及效益分析

（一）投资估算编制依据正确，费用及定额选择基本合理，编制深度基本满足规范要求。

（二）经审核，水土保持方案工程静态总投资3283.10万元，其中：主体已列2696.22万元，方案新增586.88万元（其中：工程措施243.59万元，植物措施1.35万元，监测措施54.10万元，临时措施89.67万元，独立费用109.64万元，基本预备费29.90万元，水土保持补偿费58.63万元）。

（三）效益分析方法正确，分析结果基本合理。

八、水土保持管理

基本同意方案中提出的组织管理、后续设计、水土保持监测、水土保持监理、水土保持施工、水土保持设施验收等水土保持管理要求。

九、其他

项目法人应加强施工组织，优化施工工艺，减少土石方开挖填筑、地表扰动及植被破坏，严禁乱挖乱堆乱放，弃渣必须运至指定地点回填利用，严格控制工程建设中水土流失。

附件：万州区密溪沟新城区至长江四桥连接道路工程水土保　　　　　　　　　　　　　　　　持方案变更投资估算审核表

专家组组长：

2022年11月28日

附件

万州区密溪沟新城区至长江四桥连接道路工程水土保持方案变更投资估算审核表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 设计投资 |  |  | 审核投资 |  |  | 增减 （+/-） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方案新增 | 主体已列 | 小计 | 方案新增 | 主体已列 | 小计 |  |
| 一 | 第一部分 工程措施 | 243.59 | 1199.81 | 1443.40 | 243.59 | 1199.81 | 1443.40 | 0.00 |
| 1 | 路基工程防治区 | 112.84 | 1199.81 | 1312.65 | 112.84 | 1199.81 | 1312.65 | 0.00 |
| 2 | 场坪工程防治区 | 78.89 |  | 78.89 | 78.89 |  | 78.89 | 0.00 |
| 3 | 桥梁工程防治区 | 13.19 |  | 13.19 | 13.19 |  | 13.19 | 0.00 |
| 4 | 滑坡治理工程防治区 | 38.67 |  | 38.67 | 38.67 |  | 38.67 | 0.00 |
| 5 | 表土堆放场防治区 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 二 | 第二部分 植物措施 | 1.35 | 1496.41 | 1497.76 | 1.35 | 1496.41 | 1497.76 | 0.00 |
| 1 | 路基工程防治区 | 0.67 | 1014.38 | 1015.05 | 0.67 | 1014.38 | 1015.05 | 0.00 |
| 2 | 场坪工程防治区 |  | 27.10 | 27.10 |  | 27.1 | 27.10 | 0.00 |
| 3 | 桥梁工程防治区 | 0.08 | 74.10 | 74.18 | 0.08 | 74.1 | 74.18 | 0.00 |
| 4 | 滑坡治理工程防治区 | 0.26 | 380.83 | 381.09 | 0.26 | 380.83 | 381.09 | 0.00 |
| 5 | 表土堆放场防治区 | 0.34 |  | 0.34 | 0.34 |  | 0.34 | 0.00 |
| 三 | 第三部分 监测措施 | 54.10 |  | 54.10 | 54.10 |  | 54.10 | 0.00 |
| 1 | 监测设备 | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.00 |
| 2 | 消耗性材料 | 0.36 |  | 0.36 | 0.36 |  | 0.36 | 0.00 |
| 3 | 监测运行费 | 53.49 |  | 53.49 | 53.49 |  | 53.49 | 0.00 |
| 四 | 第四部分 施工临时措施 | 89.67 |  | 89.67 | 89.67 |  | 89.67 | 0.00 |
| 1 | 路基工程防治区 | 51.51 |  | 51.51 | 51.51 |  | 51.51 | 0.00 |
| 2 | 场坪工程防治区 | 2.17 |  | 2.17 | 2.17 |  | 2.17 | 0.00 |
| 3 | 桥梁工程防治区 | 2.26 |  | 2.26 | 2.26 |  | 2.26 | 0.00 |
| 4 | 滑坡治理工程防治区 | 3.81 |  | 3.81 | 3.81 |  | 3.81 | 0.00 |
| 5 | 表土堆放场防治区 | 25.02 |  | 25.02 | 25.02 |  | 25.02 | 0.00 |
| 6 | 其它临时工程 | 4.90 |  | 4.90 | 4.90 |  | 4.90 | 0.00 |
| 五 | 第五部分 独立费用 | 109.64 |  | 109.64 | 109.64 |  | 109.64 | 0.00 |
| （一） | 技术咨询费 | 90.77 |  | 90.77 | 90.77 |  | 90.77 | 0.00 |
| 1 | 水土保持方案编制费 | 46.77 |  | 46.77 | 46.77 |  | 46.77 | 0.00 |
| 2 | 科研勘测设计费 | 14.00 |  | 14.00 | 14.00 |  | 14.00 | 0.00 |
| 3 | 水土保持设施验收报告编制费 | 30.00 |  | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 | 0.00 |
| （二） | 工程管理费 | 18.87 |  | 18.87 | 18.87 |  | 18.87 | 0.00 |
| 1 | 建设管理费 | 7.77 |  | 7.77 | 7.77 |  | 7.77 | 0.00 |
| 2 | 工程建设监理费 | 8.45 |  | 8.45 | 8.45 |  | 8.45 | 0.00 |
| 3 | 招标代理服务费 | 2.65 |  | 2.65 | 2.65 |  | 2.65 | 0.00 |
|  | 一至五部分投资 | 498.35 | 2696.22 | 3194.57 | 498.35 | 2696.22 | 3194.57 | 0.00 |
|  | 基本预备费 | 29.90 |  | 29.90 | 29.90 |  | 29.90 | 0.00 |
| 六 | 水土保持补偿费 | 58.63 |  | 58.63 | 58.63 |  | 58.63 | 0.00 |
|  | 静态总投资 | 586.88 | 2696.22 | 3283.10 | 586.88 | 2696.22 | 3283.10 | 0.00 |